## Historias de Usuario
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo (horas) | Prioridad | Actividades
1 | COMO coordinador QUIERO Ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real PARA saber cuál es el nivel de contaminación auditiva | Se deben ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real con los respectivos colores en las gráficas. | Dado que quiero ver las gráficas en tiempo real Cuando ingrese a la opción "Gráficas" del menú de la aplicación. Entonces el sistema me debe permitir ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real (Esperar definición de diseño y colores). | XL | 10 | 120 | 5 | 1. Crear la tabla en la Base de Datos y que contenga una columna de tiempo y una de ruido 2. Configurar el dispositivo para que envíe los datos por puerto serial 3. Interfaz con menú desplegable que tenga la opción "Gráficas" 4. Interfaz donde me muestre la gráfica con los respectivos colores 5. Hacer consulta a la base de datos del tiempo y el ruido
2 | COMO Aprendiz QUIERO tener acceso a las gráficas de contaminación auditiva PARA ver los decibeles de ruido en el ambiente Informática 1 | Se debe permitir el acceso del aprendiz a través de un login a la plataforma para que así pueda ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real | Dado que quiero tener acceso a las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real Cuando vaya a ingresar debo tener un usuario como aprendiz para acceder a la app Entonces el sistema me mostrará las gráficas que deseo ver | S | 2 | 24 | 4 | Crear tabla "aprendiz" en la Base de Datos con los campos necesarios para el registro de este Interfaz de login para aprendiz Al ingresar validar los datos por medio de una consulta en la base de datos y permitir o denegar su ingreso a la app Al permitir su ingreso mostrar Interfaz principal Mostrar el menú desplegable con la opción "Gráficas" Interfaz donde me muestre la gráfica con los respectivos colores
3 | COMO Instructor QUIERO recibir una notificación en mi teléfono cuando se detecte mucha contaminación auditiva en mi ambiente PARA informarme sobre los decibeles de ruido y disminuir el ruido junto con los aprendices | Se debe enviar una notificación al teléfono del instructor que se encuentra en el ambiente donde el dispositivo revele mediante las gráficas que se está generando mayor contaminación auditiva | Dado que deseo recibir una notificación en mi teléfono Cuando se detecte mucha contaminación auditiva en mi ambiente Entonces debo notificar a la plataforma donde voy a estar y por cuanto tiempo | XL | 10 | 120 | 5 | Interfaz donde el instructor notifique o registre donde va a estar y por cuánto tiempo Recibir y registrar en la base de datos la notificación del instructor Generar el informe de el área donde se está generando ruido Consultar en la base de datos que instructor se encuentra en esa área Consultar los datos del instructor Enviar una notificación al teléfono registrado por el instructor
4 | COMO coordinador QUIERO que se emita una alarma en el momento en que se sobrepasen los decibeles de ruido permitidos por nuestro oído PARA generar un control del ruido por parte de las personas que se encuentran en el ambiente Informática 1 al escuchar la alarma | Se debe emitir una alarma en el momento en que se sobrepasen los decibeles de ruido permitidos por nuestro oído(60) | Dado que deseo que se emita una alarma Cuando se sobrepasen los decibeles de ruido permitidos por nuestro oído Entonces el dispositivo emitirá un alarma cuando se sobrepasen estos decibeles | XL | 10 | 120 | 5 | Ponerle la alarma especial al dispositivo Configurarlo para que cuando sobrepase los decibeles permitidos (60) emita la alarma
5 | COMO coordinador QUIERO ingresar al sistema con una cuenta y un password de administrador PARA poder gestionar la información de los instructores y de los aprendices | Se debe permitir el acceso del coordinador a través de una cuenta y un password como administrador y permitirle gestionar la información de instructores y aprendices | Dado que quiero ingresar al sistema con una cuenta y un password de administrador para gestionar la información de instructores y aprendices Cuando vaya a ingresar al sistema a gestionar la información debo haberme registrado como administrador con el super-administrador Entonces el sistema me debe permitir el ingreso como administrador y habilitarme la gestión de instructores y aprendices | M | 3.3333 | 40 | 4 | Se debe crear la tabla en la base de datos para administradores que contenga las columnas con los campos para su registro Un super-administrador ingresa el registro de otra persona para hacerla administradora Interfaz de login para administradores Validar los datos en la base de datos mediante una consulta a la tabla "administradores" Permitir el ingreso del administrador Darle el acceso a la interfaz del CRUD de instructores y aprendices para que gestione la información
6 | COMO coordinador QUIERO ver el dispositivo electrónico PARA poder ver su funcionalidad | Se debe mostrar el dispositivo y la funcionalidad que tendrá en el proyecto | Dado que quiero ver el dispositivo Cuando este terminado para ver su funcionalidad Entonces debo prestar atención al verlo, a la explicación y al manual para poder entender su funcionalidad | M | 4 | 48 | 5 | Tener el dispositivo Programarlo Terminarlo Conectarlo con las bases de datos Hacer el manual de instrucciones Explicar su funcionalidad
7 | COMO coordinador QUIERO tener un manual del proyecto PARA conocer las instrucciones de uso del dispositivo y de la app | Se debe entregar un manual de instrucciones de uso del dispositivo y la app | Dado que quiero ver el manual de instrucciones Cuando este terminado el proyecto Entonces debo prestar atención al manual y aplicarlo correctamente | S | 2 | 24 | 4 | Terminar el proyecto Hacer un manual de instrucciones de uso del dispositivo y la aplicación detalladamente Entregarlo a los administradores del proyecto
8 | COMO aprendiz QUIERO que haya una sección de comentarios PARA que los demás aprendices y los instructores escriban las opiniones, criticas o sugerencias acerca de este proyecto. | Se debe crear una sección de comentarios donde los aprendices e instructores escriban las opiniones, criticas o sugerencias acerca de este proyecto. | Dado que quiero que haya una sección de comentarios Cuando ingrese a la opción "comentarios" del menú Entonces el sistema me debe mostrar una sección de comentarios | XL | 12.5 | 150 | 2 | Ingresar la opción "comentarios" en el navbar Crear tabla de comentarios con los respectivos cambios y la conexión con los perfiles Crear interfaz de comentarios Mostrar los comentarios de los demás aprendices e instructores Crear campo para que se puedan añadir comentarios
9 | COMO coordinador QUIERO ver el reporte de las gráficas de contaminación auditiva PARA ver si la contaminación auditiva ha disminuido o aumentado | Se debe generar un reporte donde se vean resultados sobre la contaminación auditiva, si ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido estable. | Dado que quiero recibir un reporte de las graficas de contaminación auditiva cuando ingrese a la opción "reportes" del menú entonces el sistema me debe mostrar el reporte de las graficas | L | 6.6667 | 80 | 4 | Ingresar la opción "Reporte" en el navbar Hacer consulta a la base de datos a la tabla de gráficas Hacer comparativos con las gráficas para generar el reporte Mostrar los reportes de la contaminación auditiva con respecto a las gráficas y si aumentó, disminuyó o por el contrario se mantuvo
10 | COMO super-administrador QUIERO gestionar la información del coordinador y demás administradores PARA poder ingresar un administrador si llega uno nuevo y eliminarlo de la base de datos si se va | Se debe permitir la gestión de los datos del coordinador o administrador para añadirlo o eliminarlo de la base de datos | dado que quiero gestionar la información de administradores cuando ingrese como super-administrador Entonces el sistema me debe permitir añadirlo o eliminarlo | M | 3.3333 | 40 | 5 | Crear CRUD con la tabla administradores Mostrar el CRUD sólo al super-usuario para que haga las gestiones
11 | COMO aprendiz QUIERO tener acceso a los reportes de contaminación auditiva PARA estar informado | Se debe permitir el acceso a los reportes de contaminación auditiva a los aprendices para que se informe | dado que quiero tener acceso a los reportes de contaminación auditiva al entrar a la opción "reportes" del menú entonces el sistema debe mostrar un reporte sobre la contaminación auditiva | XS | 1 | 12 | 5 | Ingresar la opción "Reporte" en el navbar Hacer consulta a la base de datos a la tabla de gráficas Hacer comparativos con las gráficas para generar el reporte Mostrar los reportes de la contaminación auditiva con respecto a las gráficas y si aumentó, disminuyó o por el contrario se mantuvo
12 | COMO aprendiz, instructor y coordinador QUIERO una sección PARA ver mi perfil actualizarlo y poder cerrar sesión | Se debe habilitar una sección donde se pueda actualizar el perfil y se pueda cerrar sesión | dado que quiero una sección para actualizar mi perfil y poder cerrar sesión al entrar a la opción "perfil" del menú entonces el sistema me debe mostrar opciones para actualizar mi perfil y cerrar sesión | XL | 10 | 120 | 4 | Ingresar la opción "Perfil" en el navbar Crear interfaz de perfil Hacer consulta en la base de Datos para que me traiga los datos del perfil del usuario o del administrador Hacer un menú de opciones que contenga las opciones: "Actualizar Mi Perfil" y "Cerrar Sesión" Interfaz de Actualización de perfil Hacer un CRUD que me permita actualizar mi perfil Hacer una línea de código para que al presionar el botón "Cerrar Sesión" el sistema cierre la sesión del usuario o administrador
13 | COMO coordinador QUIERO ver el historial de las gráficas de contaminación auditiva | Se debe mostrar el historial de las gráficas de contaminación auditiva | dado que quiero ver un historial de las graficas de contaminación auditiva al entrar a la opción "Gráficas" en el menú entonces el sistema mostrara una sección donde pueda ver el historial de las gráficas de contaminación auditiva | M | 4 | 48 | 5 | 1. Crear la tabla en la Base de Datos y que contenga una columna de tiempo y una de ruido 2. Configurar el dispositivo para que envíe los datos por puerto serial 3. Interfaz con menú desplegable que tenga la opción "Gráficas" 4. Interfaz donde me muestre las gráfica con los respectivos colores 5. Hacer consulta a la base de datos del tiempo y el ruido 6. Crear una sección del historial de gráficas 7. Crear tabla en la base de datos donde me guarde los registros de las gráficas en tiempo real 8. Hacer la consulta a la base de datos 9.Mostrar el historial o registro de las gráficas anteriores
14 | Como instructor QUIERO tener acceso a los reportes de contaminación auditiva PARA estar informado | se debe mostrar los reportes de contaminación auditiva | Dado que quiero ver el reporte de contaminación auditiva entrando a la opción "reporte" en el menú entonces el sistema me mostrara un reporte de la contaminación auditiva | S | 2 | 24 | 5 | Ingresar la opción "Reporte" en el navbar Hacer consulta a la base de datos a la tabla de gráficas Hacer comparativos con las gráficas para generar el reporte Mostrar los reportes de la contaminación auditiva con respecto a las gráficas y si aumentó, disminuyó o por el contrario se mantuvo
15 | COMO instructor QUIERO tener un usuario de administrador PARA ingresar a la app y ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real | Se debe permitir el acceso del instructor a través de un usuario a la app como administrador | Dado que quiero tener un usuario de administrador Cuando vaya a ingresar a la app Entonces el super-administrador o el administrador me debe registrar y hacerme administrador | S | 2 | 24 | 5 | Se debe crear la tabla en la base de datos para instructores administradores que contenga las columnas con los campos para su registro El super-administrador o el administrador deben hacer su registro en la base de Datos Darle el acceso a la plataforma y a las gráficas de contaminación auditiva
16 | COMO instructor QUIERO tener un perfil de administrador PARA gestionar la información de los aprendices | se debe permitir el acceso como administrador para gestionar la información de los aprendices | Dado que quiero tener un usuario de administrador Cuando vaya a ingresar a la app Entonces el super-administrador o el administrador me debe registrar, hacerme administrador y permitirme gestionar la información de los aprendices | M | 2.5 | 30 | 3 | Se debe crear la tabla en la base de datos para administradores que contenga las columnas con los campos para su registro Un super-administrador ingresa el registro de otra persona para hacerla administradora Interfaz de login para administradores Validar los datos en la base de datos mediante una consulta Crear CRUD con la tabla aprendices Darle el acceso a la sección del CRUD de aprendices para que gestione la información

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Fin Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | Fecha S1 | 3 | 7 | 10 | 0
Sprint 2 | Fecha S2 | 5 | 10 | 15
Sprint 3 | Fecha S3 | 10 | 10 | 20
Sprint 4 |  |  |  | 20
Sprint 5 |  |  |  | 20
Sprint 6 |  |  |  | 20
Sprint 7 |  |  |  | 20
Sprint 8 |  |  |  | 20
Sprint 9 |  |  |  | 20
Sprint 10 |  |  |  | 20