## Historias de Usuario
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo (horas) | Prioridad | Actividades
1 | COMO Coordinador QUIERO Ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real PARA saber cuál es el nivel de contaminación auditiva | Se deben ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real con los respectivos colores en las gráficas. | Dado que quiero ver las gráficas en tiempo real Cuando ingrese a la opción "Gráficas" del menú de la aplicación. Entonces el sistema me debe permitir ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real (Esperar definición de diseño y colores). | XL | 10 | 120 | 5 | 1. Crear la tabla en la Base de Datos y que contenga una columna de tiempo y una de ruido 2. Configurar el dispositivo para que envíe los datos por puerto serial 3. Interfaz con menú desplegable que tenga la opción "Gráficas" 4. Interfaz donde me muestre la gráfica con los respectivos colores 5. Hacer consulta a la base de datos del tiempo y el ruido
2 | COMO Aprendiz QUIERO tener acceso a las gráficas de contaminación auditiva PARA ver los decibeles de ruido en el ambiente Informática 1 | Se debe permitir el acceso del aprendiz a través de un login a la plataforma para que así pueda ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real | Dado que quiero tener acceso a las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real Cuando vaya a ingresar debo tener un usuario como aprendiz para acceder al sistema Entonces se me mostrará las gráficas que deseo ver | S | 2 | 24 | 4 | 1. Crear tabla "aprendiz" en la Base de Datos con los campos necesarios para el registro de este 2. Interfaz de login para aprendiz Al ingresar validar los datos por medio de una consulta en la base de datos y permitir o denegar su ingreso al sistema 3. Al permitir su ingreso mostrar Interfaz principal 4. Mostrar el menú desplegable con la opción "Gráficas" 5. Interfaz donde me muestre la gráfica con los respectivos colores
3 | COMO Instructor QUIERO recibir una alerta en mi teléfono cuando se detecte mucha contaminación auditiva en mi ambiente PARA informarme sobre los decibeles de ruido y disminuir el ruido junto con los aprendices | Se debe enviar una alerta al teléfono del instructor que se encuentra en el ambiente cuando el sensor detecte que se está generando mucha contaminación auditiva | Dado que deseo recibir una alerta en mi teléfono Cuando se detecte mucha contaminación auditiva en el ambiente Entonces debo notificar en la plataforma que me encuentro allí y registrar mi teléfono en la plataforma | XL | 10 | 120 | 5 | 1. Interfaz donde el instructor enviará la notificación de que va a estar en el ambiente 2. Registrar en la base de datos el teléfono y la notificación enviada por el instructor 3. Detectar si se están generando altos niveles de contaminación auditiva en el ambiente 4. Consultar en la base de datos que instructor se encuentra en el ambiente 5. Consultar el teléfono del instructor en la base de datos 6. Enviar una alerta al teléfono registrado por el instructor
4 | COMO Coordinador QUIERO recibir una alerta en mi teléfono y en mi correo cuando se detecte mucha contaminación auditiva en mi ambiente PARA saber que en ese momento se presentaron altos niveles de contaminación auditiva en el ambient | Se debe enviar una alerta al teléfono y al correo del coordinador cuando el sensor detecte que se está generando mucha contaminación auditiva | Dado que deseo recibir una alerta en mi teléfono y en mi correo Cuando se detecte mucha contaminación auditiva en el ambiente Entonces debo registrarme con mi teléfono y mi correo en la plataforma | XL | 10 | 120 | 5 | 1. Registrar en la base de datos el teléfono y el correo del coordinador 2. Detectar si se están generando altos niveles de contaminación auditiva en el ambiente 3. Consultar en la base de datos el teléfono y el correo del coordinador 4. Enviar una alerta al teléfono y al correo registrado por el coordinador
5 | COMO Coordinador QUIERO ingresar al sistema con un usuario y un password de administrador PARA poder gestionar la información de los instructores y de los aprendices | Se debe permitir el acceso del coordinador a través de un usuario y un password como administrador y permitirle gestionar la información de instructores y aprendices | Dado que quiero ingresar al sistema con una cuenta y un password de administrador para gestionar la información de instructores y aprendices Cuando vaya a ingresar al sistema a gestionar la información debo haberme registrado como administrador con el super-administrador Entonces el sistema me debe permitir el ingreso como administrador y habilitarme la gestión de instructores y aprendices | M | 3.3333 | 40 | 4 | 1. Se debe crear la tabla en la base de datos para administradores que contenga las columnas con los campos para su registro 2. Un super-administrador ingresa el registro de otra persona para hacerla administradora 3. Interfaz de login con botón de "Soy administrador" 4. Validar los datos en la base de datos mediante una consulta a la tabla "administradores" 5. Permitir o denegar el ingreso del administrador según la consulta Interfaz de CRUD de instructores y aprendices
7 | COMO Coordinador QUIERO tener un manual del proyecto PARA conocer las instrucciones de uso del dispositivo y del sistema | Se debe entregar un manual de instrucciones de uso del dispositivo y del sistema | Dado que quiero ver el manual de instrucciones Cuando este terminado el proyecto Entonces debo seguir las indicaciones de uso puestas allí y aplicarlas correctamente | M | 3 | 36 | 4 | 1. Terminar el proyecto 2. Hacer un manual de instrucciones de uso del dispositivo y la aplicación detalladamente 3. Entregarlo a los administradores del proyecto
8 | COMO Aprendiz QUIERO que haya una sección de comentarios PARA que los demás aprendices y los instructores escriban las opiniones, criticas o sugerencias acerca de este proyecto. | Se debe crear una sección de comentarios donde los aprendices e instructores escriban las opiniones, criticas o sugerencias acerca de este proyecto. | Dado que quiero que haya una sección de comentarios Cuando ingrese a la opción "comentarios" del menú Entonces el sistema me debe mostrar una sección de comentarios | XL | 12.5 | 150 | 2 | Ingresar la opción "comentarios" en el navbar Crear tabla de comentarios con los respectivos cambios y la conexión con los perfiles Crear interfaz de comentarios Mostrar los comentarios de los demás aprendices e instructores Crear campo para que se puedan añadir comentarios
9 | COMO Coordinador QUIERO ver el reporte de las gráficas de contaminación auditiva PARA ver si la contaminación auditiva ha disminuido o aumentado | Se debe generar un reporte donde se vean resultados sobre la contaminación auditiva, si ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido estable. | Dado que quiero recibir un reporte de las graficas de contaminación auditiva cuando ingrese a la opción "reportes" del menú entonces el sistema me debe mostrar el reporte de las graficas | L | 6.6667 | 80 | 4 | Ingresar la opción "Reporte" en el navbar Hacer consulta a la base de datos a la tabla de gráficas Hacer comparativos con las gráficas para generar el reporte Mostrar los reportes de la contaminación auditiva con respecto a las gráficas y si aumentó, disminuyó o por el contrario se mantuvo
10 | COMO Super-administrador QUIERO gestionar la información del coordinador,instructores y aprendices PARA poder ingresarlos si llega uno nuevo y eliminarlos de la base de datos si se va | Se debe permitir la gestión de los datos del coordinador,instructores y de los aprendices para añadirlos o eliminarlos de la base de datos | Dado que quiero gestionar la información del coordinador,instructores y de los aprendices cuando ingrese como super-administrador Entonces el sistema me debe permitir añadirlos o eliminarlos | M | 3.3333 | 40 | 5 | Crear CRUD con la tabla del coordinador,instructores y de los aprendices Mostrar el CRUD sólo al super-usuario para que haga las gestiones
11 | COMO Aprendiz QUIERO tener acceso a los reportes de contaminación auditiva PARA estar informado | Se debe permitir el acceso a los reportes de contaminación auditiva a los aprendices para que se informe | Dado que quiero tener acceso a los reportes de contaminación auditiva al entrar a la opción "reportes" del menú entonces el sistema debe mostrar un reporte sobre la contaminación auditiva | M | 2.8333 | 34 | 5 | Ingresar la opción "Reporte" en el navbar Hacer consulta a la base de datos a la tabla de gráficas Hacer comparativos con las gráficas para generar el reporte Mostrar los reportes de la contaminación auditiva con respecto a las gráficas y si aumentó, disminuyó o por el contrario se mantuvo
12 | COMO aprendiz QUIERO una sección PARA ver mi perfil actualizarlo y poder cerrar sesión | Se debe habilitar una sección donde se pueda actualizar el perfil y se pueda cerrar sesión | Dado que quiero una sección para actualizar mi perfil y poder cerrar sesión al entrar a la opción "perfil" del menú entonces el sistema me debe mostrar opciones para actualizar mi perfil y cerrar sesión | XL | 10 | 120 | 4 | Ingresar la opción "Perfil" en el navbar Crear interfaz de perfil Hacer consulta en la base de Datos para que me traiga los datos de mi perfil Hacer un menú desplegable con las opciones: "Actualizar Mi Perfil" y "Cerrar Sesión" Interfaz de Actualización de perfil Hacer un CRUD que me permita actualizar mi perfil Programar el botón "Cerrar Sesión" para que al presionarlo se cierre la sesión
13 | COMO coordinador QUIERO ver el historial de las gráficas de contaminación auditiva | Se debe mostrar el historial de las gráficas de contaminación auditiva | Dado que quiero ver un historial de las graficas de contaminación auditiva al entrar a la opción "Historial" en la interfaz "Gráficas" Entonces el sistema me mostrara una sección donde pueda ver el historial de las gráficas de contaminación auditiva | M | 4 | 48 | 5 | 1. Crear tabla en la base de datos donde me guarde los registros de las gráficas en tiempo real 2. Interfaz de historial 3. Hacer la consulta a la base de datos de las gráficas almacenadas 3.Mostrar el historial en formato de tablas
14 | Como instructor QUIERO tener acceso a los reportes de contaminación auditiva PARA estar informado | Se debe mostrar los reportes de contaminación auditiva | Dado que quiero ver el reporte de contaminación auditiva entrando a la opción "reporte" en el menú entonces el sistema me mostrara un reporte de la contaminación auditiva | S | 2 | 24 | 5 | Ingresar la opción "Reporte" en el navbar Hacer consulta a la base de datos a la tabla de gráficas Hacer comparativos con las gráficas para generar el reporte Mostrar los reportes de la contaminación auditiva con respecto a las gráficas y si aumentó, disminuyó o por el contrario se mantuvo
15 | COMO instructor QUIERO tener un usuario y password de administrador PARA ingresar al sistema y ver las gráficas de contaminación auditiva en tiempo real | Se debe permitir el acceso del instructor a través de un usuario y un password al sistema como administrador | Dado que quiero tener un usuario de administrador Cuando vaya a ingresar al sistema Entonces el super-administrador o el administrador me debe registrar y hacerme administrador | S | 2 | 24 | 5 | Se debe crear la tabla en la base de datos para instructores administradores que contenga las columnas con los campos para su registro El super-administrador o el administrador deben hacer su registro en la base de Datos Darle el acceso a la plataforma y a las gráficas de contaminación auditiva
16 | COMO instructor QUIERO tener un perfil de administrador PARA gestionar la información de los aprendices | se debe permitir el acceso como administrador para gestionar la información de los aprendices | Dado que quiero tener un usuario de administrador Cuando vaya a ingresar al sistema Entonces el super-administrador o el administrador me debe registrar, hacerme administrador y permitirme gestionar la información de los aprendices | M | 2.5 | 30 | 3 | Se debe crear la tabla en la base de datos para administradores que contenga las columnas con los campos para su registro Un super-administrador ingresa el registro de otra persona para hacerla administradora Interfaz de login para administradores Validar los datos en la base de datos mediante una consulta Crear CRUD con la tabla aprendices Darle el acceso a la sección del CRUD de aprendices para que gestione la información
17 | COMO instructor QUIERO una sección PARA ver mi perfil actualizarlo y poder cerrar sesión | Se debe habilitar una sección donde se pueda actualizar el perfil y se pueda cerrar sesión | Dado que quiero una sección para actualizar mi perfil y poder cerrar sesión al entrar a la opción "perfil" del menú entonces el sistema me debe mostrar opciones para actualizar mi perfil y cerrar sesión | XL | 10 | 120 | 4 | Ingresar la opción "Perfil" en el navbar Crear interfaz de perfil Hacer consulta en la base de Datos para que me traiga los datos de mi perfil Hacer un menú desplegable con las opciones: "Actualizar Mi Perfil" y "Cerrar Sesión" Interfaz de Actualización de perfil Hacer un CRUD que me permita actualizar mi perfil Programar el botón "Cerrar Sesión" para que al presionarlo se cierre la sesión
18 | COMO coordinador QUIERO una sección PARA ver mi perfil actualizarlo y poder cerrar sesión | Se debe habilitar una sección donde se pueda actualizar el perfil y se pueda cerrar sesión | Dado que quiero una sección para actualizar mi perfil y poder cerrar sesión al entrar a la opción "perfil" del menú entonces el sistema me debe mostrar opciones para actualizar mi perfil y cerrar sesión | XL | 10 | 120 | 4 | Ingresar la opción "Perfil" en el navbar Crear interfaz de perfil Hacer consulta en la base de Datos para que me traiga los datos de mi perfil Hacer un menú desplegable con las opciones: "Actualizar Mi Perfil" y "Cerrar Sesión" Interfaz de Actualización de perfil Hacer un CRUD que me permita actualizar mi perfil Programar el botón "Cerrar Sesión" para que al presionarlo se cierre la sesión

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Fin Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | Fecha S1 | 3 | 7 | 10 | 0
Sprint 2 | Fecha S2 | 5 | 10 | 15
Sprint 3 | Fecha S3 | 10 | 10 | 20
Sprint 4 |  |  |  | 20
Sprint 5 |  |  |  | 20
Sprint 6 |  |  |  | 20
Sprint 7 |  |  |  | 20
Sprint 8 |  |  |  | 20
Sprint 9 |  |  |  | 20
Sprint 10 |  |  |  | 20